## Planilha1
Sprint | Início | Fim | Planejado | Real | Planejado total | Real total
0 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 0 | 0 | 176 | 176
1 | 2025-09-22 | 2025-09-28 | 32 | 20.5 | 158.4 | 144
2 | 2025-09-29 | 2025-10-05 | 0 | 0 | 140.8 | 144
3 | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 0 | 0 | 123.2 | 144
4 | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 0 | 0 | 105.6 | 144
5 | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 111 | 65 | 88 | 53
6 | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 0 | 0 | 70.4 | 53
7 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 0 | 0 | 52.8 | 53
8 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 0 | 0 | 35.2 | 37
9 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 0 | 0 | 17.6 | 31
10 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 6