## Planilha1
Sprint | Custo (R$) | Esforço Planejado (HH) | Esforço Planejado Concluido | Real (HH) | Custo Homem/Dia($) | Esforço Planejado Total | Esforço Total Real | BAC | A%C | P%C | AC | PV | EV | SV | CV | SPI | CPI
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 176 | 0 | 13728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1599 | 32 | 32 | 20.5 | 78 | 176 | 20.5 | 13728 | 0.18182 | 0.18182 | 1599 | 2496 | 2496 | 0 | 897 | 1 | 1.561
2 | 1599 | 32 | 32 | 20.5 | 78 | 176 | 20.5 | 13728 | 0.18182 | 0.18182 | 1599 | 2496 | 2496 | 0 | 897 | 1 | 1.561
3 | 1599 | 32 | 32 | 20.5 | 78 | 176 | 20.5 | 13728 | 0.18182 | 0.18182 | 1599 | 2496 | 2496 | 0 | 897 | 1 | 1.561
4 | 1599 | 32 | 32 | 20.5 | 78 | 176 | 20.5 | 13728 | 0.18182 | 0.18182 | 1599 | 2496 | 2496 | 0 | 897 | 1 | 1.561
5 | 7137 | 143 | 123 | 91.5 | 78 | 176 | 91.5 | 13728 | 0.69886 | 0.8125 | 7137 | 11154 | 9594 | -1560 | 2457 | 0.86014 | 1.3443
6 | 7137 | 143 | 123 | 91.5 | 78 | 176 | 91.5 | 13728 | 0.69886 | 0.8125 | 7137 | 11154 | 9594 | -1560 | 2457 | 0.86014 | 1.3443
7 | 7137 | 143 | 123 | 91.5 | 78 | 176 | 91.5 | 13728 | 0.69886 | 0.8125 | 7137 | 11154 | 9594 | -1560 | 2457 | 0.86014 | 1.3443
8 | 8034 | 152 | 132 | 103 | 78 | 176 | 97 | 13728 | 0.75 | 0.86364 | 8034 | 11856 | 10296 | -1560 | 2262 | 0.86842 | 1.2816
9 | 9594 | 167 | 138 | 123 | 78 | 176 | 117 | 13728 | 0.78409 | 0.94886 | 9594 | 13026 | 10764 | -2262 | 1170 | 0.82635 | 1.122
10 | 11232 | 176 | 170 | 144 | 78 | 176 | 144 | 13728 | 0.96591 | 1 | 11232 | 13728 | 13260 | -468 | 2028 | 0.96591 | 1.1806