## Planilha1
ID | Pacote de Trabalho | Descrição | Dependências | Recursos Necessários | Planning Poker Estimado | Planning Poker Estimado (ACORDO) | Custo (R$) | Esforço Planejado (HH) | Real (HH) | Custo Homem/Dia($) | Esforço Total | Esforço Real | BAC | A%C | P%C | AC | PV | EV | SV | CV | SPI | CPI
1.1 | Identificar Stakeholders | Listar partes interessadas (professor, equipe) | – | Gerente de Projeto | 2.4 | 2.4 | 234 | 3 | 1 | 78 | 32 | 21 | 2 496 | 1 | 1 | 1 599 | 2 496 | 2 496,00 | 0 | 897 | 1 | 1.56
1.2 | Definir Escopo do Produto e Projeto | Levantar requisitos funcionais e não funcionais | 1.1 | Gerente + Equipe, Google Docs | 4.8 | 4.8 | 234 | 3 | 1
1.3 | Definição de Estimativa | Estimar esforço (tempo e trabalho) | 1.2 | Gerente + Equipe, Planilha | 3.6 | 3.6 | 234 | 3 | 1
1.4 | Definir Custo e Orçamento | Planejar custo (horas de trabalho, ferramentas) | 1.3 | Gerente, Planilha Excel | 4.2 | 4.2 | 234 | 3 | 1
1.5 | Definir Cronograma | Montar timeline das entregas | 1.4 | Gerente, MS Project / Gantt online | 5.2 | 5.2 | 234 | 3 | 1
1.6 | Definir Papel de cada colaborador | Atribuir funções (dev, designer, Gerente) | 1.5 | Gerente, Equipe | 2 | 2 | 234 | 3 | 1
1.7 | Definir Recursos | Listar softwares, hardwares e metodologias | 1.6 | Gerente, Equipe | 3.2 | 3.2 | 234 | 3 | 1
1.8 | Definir Riscos e Estratégias | Levantar riscos e plano de mitigação | 1.7 | Gerente, Equipe | 3 | 3 | 234 | 3 | 1
2.1 | Design do Jogo | Criar layout do tabuleiro, UI/UX | 1.2 | Designer, Figma, Canva | 6.8 | 15.2 | 0
2.2 | Desenvolvimento Backend | Implementar regras do jogo | 2.1 | Dev Backend, IDE (IntelliJ/Eclipse), GitHub | 17.8 | 29.8 | 0
2.3 | Desenvolvimento Frontend | Implementar interface gráfica | 2.1 | Dev Frontend, IDE, Figma, GitHub | 27.2 | 38.2 | 0
2.4 | Testes Internos | Testar jogabilidade e bugs | 2.2-2.1 | Tester, JUnit, Postman, Planilha de Testes | 19.4 | 20.4 | 0
3.1 | Gestão de Riscos | Monitorar riscos levantados | 1.8 | Gerente, Equipe | 10 | 8.4 | 0
3.2 | Análise dos Entregáveis | Validar requisitos atendidos | 2.1–2.2-2.4 | Gerente, Equipe, Checklist | 8 | 5.6 | 0
3.3 | Gerenciamento de Mudanças | Tratar alterações solicitadas | 3.2 | Gerente, Equipe, GitHub Issues | 9 | 8.4 | 0
4.1 | Validação com Stakeholders | Revisar versão final com professor/equipe | 3.3 | Equipe + Professor, Protótipo Funcional | 3.2 | 3.2 | 0
4.2 | Apresentação e Entrega Final | Apresentar e entregar o jogo | 4.1 | Equipe, PowerPoint, Projetor | 5.6 | 5.8 | 0