## Planilha1
ID | Pacote de Trabalho | Descrição | Dependências | Recursos Necessários | Planning Poker Estimado | Planning Poker Estimado (ACORDO) | Custo (R$) | Esforço Planejado (HH) | Real (HH) | Custo Homem/Dia($) | Esforço Total | Esforço Real | BAC | A%C | P%C | AC | PV | EV | SV | CV | SPI | CPI
1.1 | Identificar Stakeholders | Listar partes interessadas (professor, equipe) | – | Gerente de Projeto | 2.4 | 2.4 | 234 | 3 | 1 | 78 | 143 | 86 | 11 154 | 0.85315 | 1 | 6 669 | 11 154 | 9 516,00 | -1 638 | 2 847 | 0.85 | 1.43
1.2 | Definir Escopo do Produto e Projeto | Levantar requisitos funcionais e não funcionais | 1.1 | Gerente + Equipe, Google Docs | 4.8 | 4.8 | 390 | 3 | 1
1.3 | Definição de Estimativa | Estimar esforço (tempo e trabalho) | 1.2 | Gerente + Equipe, Planilha | 3.6 | 3.6 | 312 | 3 | 1
1.4 | Definir Custo e Orçamento | Planejar custo (horas de trabalho, ferramentas) | 1.3 | Gerente, Planilha Excel | 4.2 | 4.2 | 390 | 3 | 1
1.5 | Definir Cronograma | Montar timeline das entregas | 1.4 | Gerente, MS Project / Gantt online | 5.2 | 5.2 | 468 | 3 | 1
1.6 | Definir Papel de cada colaborador | Atribuir funções (dev, designer, Gerente) | 1.5 | Gerente, Equipe | 2 | 2 | 156 | 3 | 1
1.7 | Definir Recursos | Listar softwares, hardwares e metodologias | 1.6 | Gerente, Equipe | 3.2 | 3.2 | 312 | 3 | 1
1.8 | Definir Riscos e Estratégias | Levantar riscos e plano de mitigação | 1.7 | Gerente, Equipe | 3 | 3 | 234 | 3 | 1
2.1 | Definir Regras e Mecânicas | Estabelecer regras do jogo, turnos, pontuação e condições de vitória. | - | Gerente, Equipe | 7 | 5 | 390 | 3 | 1
2.2 | Protótipo Visual | Criar mockups e wireframes para visualização inicial da interface. | 2.1 | Designer, Figma, Canva | 5 | 5 | 390 | 3 | 1
2.3 | Design dos Cartões, Peões e Tabuleiros | Desenvolver o layout visual e elementos gráficos dos componentes do jogo. | 2.2 | Designer, Figma, Canva | 5 | 5 | 390 | 3 | 1
2.4 | Interface Principal | Construir a tela principal do jogo e navegação entre menus. | 2.2, 2.3 | Designer, Figma, Canva, Dev Frontend | 5 | 5 | 390 | 3 | 1
2.5 | Configuração do BD | Estruturar banco de dados, tabelas, relações e integrações com o backend. | 2.1 | IDE, Dev Backend | 5.9 | 5.9 | 468 | 3 | 1
2.6 | Implementação da Lógica do Jogo | Programar regras do jogo, controle de turnos e interações dos jogadores. | 2.1, 2.3, 2.5 | IDE, Dev Backend | 5.9 | 5.9 | 468 | 3 | 1
2.7 | Desenvolvimento dos Bots | Criar "inteligência" para jogadores automáticos. | 2.6 | IDE, Dev Backend | 5.9 | 5.9 | 468 | 3 | 1
2.8 | Criação das Cartas Especiais | Implementar cartas com efeitos especiais e suas regras de uso. | 2.6, 2.3 | IDE, Dev Backend | 5.9 | 5.9 | 468 | 3 | 1
2.9 | Desenvolvimento do modo Online | Implementar multiplayer, conexão e sincronização de partidas. | 2.6, 2.5 | IDE, Dev Backend | 5.9 | 5.9 | 468 | 3 | 1
2.10 | Exibição e Animação das Rodadas | Criar animações para movimentos, jogadas e efeitos visuais do jogo. | 2.3, 2.6 | Dev Frontend, IDE | 19.1 | 19.1 | 1560 | 3 | 1
2.11 | Tela de Login e Cadastro | Desenvolver interface e lógica para autenticação de usuários. | 2.2, 2.5 | Dev Frontend, IDE, Dev Backend | 19.1 | 19.1 | 1560 | 3 | 1
2.12 | Teste Unitário | Verificar se cada função e módulo do jogo funciona corretamente de forma isolada. | 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 | Tester, JUnit, Postman, Planilha de Testes | 6.8 | 6.8 | 546 | 3 | 1
2.13 | Teste de Usabilidade | Avaliar se o jogo é intuitivo, agradável e fácil de jogar. | 2.4, 2.9 | Dev Backend, IDE (IntelliJ/Eclipse), GitHub | 6.8 | 6.8 | 546 | 3 | 1
2.14 | Integração Geral do Jogo | Integrar todos os módulos do jogo, incluindo frontend, backend, banco de dados e multiplayer. | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 | GitHub Issues, IDE | 6.8 | 6.8 | 546 | 3 | 1
3.1 | Gestão de Riscos | Monitorar riscos levantados | 1.8 | Gerente, Equipe | 10 | 8.4 | 0
3.2 | Análise dos Entregáveis | Validar requisitos atendidos | 2.1–2.2-2.4 | Gerente, Equipe, Checklist | 8 | 5.6 | 0
3.3 | Gerenciamento de Mudanças | Tratar alterações solicitadas | 3.2 | Gerente, Equipe, GitHub Issues | 9 | 8.4 | 0
4.1 | Validação com Stakeholders | Revisar versão final com professor/equipe | 3.3 | Equipe + Professor, Protótipo Funcional | 3.2 | 3.2 | 0
4.2 | Apresentação e Entrega Final | Apresentar e entregar o jogo | 4.1 | Equipe, PowerPoint, Projetor | 5.6 | 5.8 | 0